## Sheet1 (2)
门源县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目中期调整表
编制单位 ：门源县财政局、门源县扶贫开发局 单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金名称及指标文号 | 实施地点 | 责任单位 | 扶持对象及人口 | 主要建设内容 | 计划投入资金规模 | [8 empty] | 进度计划
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 援建 | 社会帮扶 | 信贷资金 | 其它 | 开工日期 | 完工日期
合计 | [6 empty] | 35798.5 | 16578.09 | 10247.19 | 863.5 | 2247.1 | 0 | 0 | 0 | 5862.62
一 、 产业扶贫项目 | [6 empty] | 8469.69 | 6173.69 | 670 | 515 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2018年到户产业扶持项目 | 2018年第一批财政扶贫资金496万元（2017）2024号 | 全县 | 项目乡镇 | 220户 775人 | 针对未实施到户产业扶持项目的村和动态调整后贫困人口的增加，2018年安排财政扶贫到户产业项目资金人均安排6400元，用于未实施到户产业扶持项目的村和2017年自然增加人员的到户产业扶持项目。 | 计划投入资金规模 合计: 496; 计划投入资金规模 中央: 496; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
2 | 村集体经济发展项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 项目乡镇 | 3223户11363人 | 1. 对全县65个非贫困村每村安排财政扶贫资金40万元，对44个贫困村每村安排财政扶贫资金50万元，主要用于发展壮大村集体经济。2.2017年我县争取省级安排专项资金扶持200万元，经前期调研和衔接，对西滩乡宝积湾村和边麻掌村投资扶持，每村100万元。 | 计划投入资金规模 合计: 5000; 计划投入资金规模 中央: 4800; 计划投入资金规模 省级: 200; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2019-06-01
3 | 州级扶贫项目 | 北财（2017）729号 | 全县 | 项目乡镇 | 174户689人 | 下达州级扶贫资金410万元，其中：传统养殖业项目资金50万元；特色产业项目资金180万元；生态旅游产业项目资金130万元；综合服务产业项目资金130万元。 | 计划投入资金规模 合计: 490; 计划投入资金规模 州级: 490; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
4 | 电子商务进农村综合示范项目（县级配套资金） | 门财字 〔2018〕50号 | 门源县12个乡镇电子商务服务点 | 门源县经信局 | 从事电子商务运营、应用及专业配套服务的企业和个人 | 支持农村精准扶贫；支持县电子商务协会发展壮大；支持县电商办开展日常工作；支持农村电子商务引进人才；支持农特品牌营销策划推广；支持培育电子商务示范乡镇和企业；支持培育电子商务企业发展壮大；支持农产品上行物流补助。 | 计划投入资金规模 合计: 100; 计划投入资金规模 县级: 100; 进度计划 开工日期: 2018年4月; 进度计划 完工日期: 2018年12月
5 | 2018年动态调整人员的入户产业项目 | 青财农字〔2018〕691号 | 全县 | 县扶贫开发局 |  | 安排2018年第二批中央财政扶贫资金32.69万元，与2018年第一批中央财政专项扶贫资金分配后剩余资金5万元整合用于动态调整人员的产业发展项目。 | 计划投入资金规模 合计: 37.69; 计划投入资金规模 中央: 37.69; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
6 | 拉面经济项目 | 青财农字〔2018〕551号 | 全县 | 门源县扶贫开发局 | 100人 | 项目安排2018年省级财政专项扶贫资金120万元，其中：100万元对省内易地拉面实体经济进行投资，带动我县拉面经济发展，按投资总额的10%对培训后上岗的建档立卡贫困户给予分红。20万元为培训资金。 | 计划投入资金规模 合计: 120; 计划投入资金规模 省级: 120; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
7 | 县级财政配套资金 | 门财字【2018】50号 | 全县 | 县扶贫开发局 |  | 安排县级财政配套资金1000万元用于光伏扶贫、产业扶贫、易地扶贫搬迁等项目。 | 计划投入资金规模 合计: 1000; 计划投入资金规模 县级: 1000; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
8 | 创新培育产业脱贫项目 | 小计 |  |  |  |  | 1190 | 840 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 中藏药材种植 | 青财农字〔2018〕876号 | 门源县 | 合作社 |  | 药材培育1500亩 | 计划投入资金规模 合计: 100; 计划投入资金规模 省级: 100; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-07-01
(2) | 2018年祁连山生态生态保护与综合治理工程 | 门财字〔2018〕340号 | 皇城乡、苏吉滩乡、北山乡、泉口镇 | 农牧和科技局 |  | 建设牲畜棚圈1.8万平方米，储草棚0.6万平方米 | 计划投入资金规模 合计: 480; 计划投入资金规模 中央: 480; 进度计划 开工日期: 2018-07-20; 进度计划 完工日期: 2018-11-20
(3) | 2018年粮改饲建设项目 | 青财农字〔2017〕2137号 | 全县12个乡镇 | 农牧和科技局 |  | 粮改饲饲草补助360万元 | 计划投入资金规模 合计: 360; 计划投入资金规模 中央: 360; 进度计划 开工日期: 2018-08-20; 进度计划 完工日期: 2018-11-20
(4) | 门源县苏吉滩供销合作社恢复新建建设项目 | 青财农字〔2018〕596号 | 门源县苏吉滩乡苏吉湾村 | 门源县苏吉滩供销合作社 |  | ①新建彩钢结构仓库250平方米；②新建砖混结构经营用房150平方米；③铁艺双扇大门1 个；④高1.9米铁艺围墙100 米；⑤购置办公设施1套及制作中国供销合作社标识牌1 个。 | 计划投入资金规模 合计: 70; 计划投入资金规模 省级: 70; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(5) | 门源县东川供销社改造提升建设项目 |  | 门源县东川镇孔家庄村 | 门源县东川供销合作社 |  | 新建钢结构综合超市300平方米。 | 计划投入资金规模 合计: 50; 计划投入资金规模 省级: 50; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(6) | 门源县泉口镇旱台村村级综合中心建设项目 |  | 门源县泉口镇旱台村 | 门源县旱台供销合作社 |  | ①新建建筑面积180平方米砖混结构经营用房；②购置办公设施一套；③制作中国供销合作社标识牌1 块。 | 计划投入资金规模 合计: 30; 计划投入资金规模 省级: 30; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(7) | 门源县梅花雪域特色生态养殖专业合作社建设项目 |  | 门源县仙米乡梅花村四社 | 门源县梅花雪域特色生态牛羊养殖专业合作社 |  | ①购置电子门一套；②改建生产经营用房144平方米；③新建地坪500平方米；④制作中国供销合作社标识牌1块。 | 计划投入资金规模 合计: 20; 计划投入资金规模 省级: 20; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(8) | 门源县农副产品冷链物流配送中心建设项目 |  | 门源县海北.山东生物园区 | 青海生态源物流服务有限公司 |  | ①新建配送车间150平方米，仓库300平方米；②购置标准化托盘、货架等。 | 计划投入资金规模 合计: 80; 计划投入资金规模 省级: 80; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
9 | 湖羊养殖项目 | 门财字 〔2017〕458号 | 东川和泉口镇的深度贫困村 | 农牧和科技局 |  | 引进适龄母羊投放到有经营能力和劳动力的贫困户饲养，建立生产基地 | 计划投入资金规模 合计: 36; 计划投入资金规模 州级: 25; 计划投入资金规模 县级: 11; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-06-01
二、 基础设施建设项目 | [6 empty] | 24753.78 | 8624.4 | 9184.16 | 180 | 902.6 | 0 | 0 | 0 | 5862.62
10 | 2018年高原美丽乡村建设项目 | 小计 |  |  |  |  | 1560 | 0 | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 高原美丽乡村建设 |  | 上铁迈村 | 青石嘴镇 | 1830 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(2) | 高原美丽乡村建设 |  | 德庆营村 | 青石嘴镇 | 995 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-02; 进度计划 完工日期: 2018-10-02
(3) | 高原美丽乡村建设 |  | 尕牧龙中村 | 东川镇 | 1134 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-03; 进度计划 完工日期: 2018-10-03
(4) | 高原美丽乡村建设 |  | 花崖村 | 泉口镇 | 1004 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-04; 进度计划 完工日期: 2018-10-04
(5) | 高原美丽乡村建设 |  | 上金巴台村 | 北山乡 | 611 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-05; 进度计划 完工日期: 2018-10-05
(6) | 高原美丽乡村建设 |  | 白崖沟村 | 麻莲乡 | 944 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-06; 进度计划 完工日期: 2018-10-06
(7) | 高原美丽乡村建设 |  | 措龙滩村 | 阴田乡 | 2773 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-07; 进度计划 完工日期: 2018-10-07
(8) | 高原美丽乡村建设 |  | 梅花村 | 仙米乡 | 867 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-08; 进度计划 完工日期: 2018-10-08
(9) | 高原美丽乡村建设 |  | 东旭村 | 珠固乡 | 671 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-09; 进度计划 完工日期: 2018-10-09
(10) | 高原美丽乡村建设 |  | 扎麻图村 | 苏吉滩乡 | 628 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-10; 进度计划 完工日期: 2018-10-10
(11) | 高原美丽乡村建设 |  | 宝积湾村 | 西滩乡 | 1274 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-11; 进度计划 完工日期: 2018-10-11
(12) | 高原美丽乡村建设 |  | 下西滩村 | 西滩乡 | 698 | 实施以生态修复、产业兴旺、生态宜居为主的建设项目 | 计划投入资金规模 合计: 130; 计划投入资金规模 省级: 130; 进度计划 开工日期: 2018-05-12; 进度计划 完工日期: 2018-10-12
11 | 2018年水利综合配套建设项目 | 小计 |  |  |  |  | 2753 | 1977 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 门源县尕牧隆小流域治理工程 | 青财农字【2017】2196号 | 尕牧隆沟道、碱沟 | 水利局 | 收益人口10149 | 治理水土流失面积4361.39hm2。 | 计划投入资金规模 合计: 1650; 计划投入资金规模 中央: 1371; 计划投入资金规模 省级: 279; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2019-07-01
(2) | 2018年农田水利维修养护工程 |  | 北山灌区 | 水利局 | 方案编制中 | 维修养护北山灌区支渠。方案编制中 | 计划投入资金规模 合计: 289; 计划投入资金规模 中央: 289; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
(3) | 2018年人饮巩固提升工程 | 关于下达农牧区饮水安全巩固提升工程2018年中央预算内投资计划的通知 北发改〔2018〕41号 | 2018年贫困村及费贫困村 | 水利局 | 西滩乡、阴田乡、泉口镇、青石嘴镇、浩门镇、仙米乡、北山乡、麻莲乡、东川镇、珠固乡等10个乡（镇）的30个村以往实施的饮水安全工程得到巩固和提升，改善9860户40504人 | 本次共新建泉室1座、集水廊道2座，维修泉室1座（多麻滩村），主要维修反滤料;廊道清淤28座，清淤量为245m3；水源地保护3处（分别为花崖村、下金巴台村和东滩村水源地），修建网围栏2.25km。埋设干管9条，总长17.973km，采用Φ32～90PE管；支管4条，总长4.87km，采用Φ32～50PE管。新建蓄水池3座（2座100m3、1座50m3）；蓄水池清淤及消毒63座，总容积3650m3（53座50m3，10座100m3），清淤量为844m3；更换溢流管400m（却臧村），采用Φ75PE管；各类阀门井78座（维修14座，主要维修井盖和部分井圈；新建64座），供水房1座。新建机井39眼，井深100m的39眼，配备QJD3-135/18-2.0（8.3）型水泵39台；10kv输电线路7350m。 | 计划投入资金规模 合计: 814; 计划投入资金规模 中央: 317; 计划投入资金规模 省级: 497; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
12 | 2018年农村公路建设项目投资计划（第二批） | 小计 |  |  |  |  | 2948.5 | 0 | 2302.9 | 0 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 青石嘴-监狱公路窄路加宽 | 北交字〔2018〕192 号 关于下达 2018年农村公路建设项目投资计划（第二批）的通知 | 青石嘴村、黑石头村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程3.9公里 | 计划投入资金规模 合计: 64.85; 计划投入资金规模 省级: 50.7; 计划投入资金规模 县级: 14.15; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(2) | 药（草梁）-东（滩）公路窄路加宽 |  | 药草梁村、东滩村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程9.6公里 | 计划投入资金规模 合计: 159.64; 计划投入资金规模 省级: 124.8; 计划投入资金规模 县级: 34.84; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(3) | 珠固寺公路窄路加宽 |  | 寺沟村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程7公里 | 计划投入资金规模 合计: 116.4; 计划投入资金规模 省级: 91; 计划投入资金规模 县级: 25.4; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(4) | 马圈台-甘沟公路窄路加宽 |  | 甘沟村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程25.45公里 | 计划投入资金规模 合计: 423.2; 计划投入资金规模 省级: 330.85; 计划投入资金规模 县级: 92.35; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(5) | 西滩-北山公路窄路加宽 |  | 马营村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程17.635公里 | 计划投入资金规模 合计: 293.25; 计划投入资金规模 省级: 229.26; 计划投入资金规模 县级: 63.99; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(6) | 皇城-马营公路窄路加宽 |  | 西滩村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程18.45公里 | 计划投入资金规模 合计: 306.8; 计划投入资金规模 省级: 239.85; 计划投入资金规模 县级: 66.95; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(7) | 却藏公路窄路加宽 |  | 却藏村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程9.6公里 | 计划投入资金规模 合计: 159.64; 计划投入资金规模 省级: 124.8; 计划投入资金规模 县级: 34.84; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(8) | 瓜拉-S303公路窄路加宽 |  | 白崖沟 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程9公里 | 计划投入资金规模 合计: 149.66; 计划投入资金规模 省级: 117; 计划投入资金规模 县级: 32.66; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(9) | 白土沟公路窄路加宽 |  | 白土沟 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程6公里 | 计划投入资金规模 合计: 99.77; 计划投入资金规模 省级: 78; 计划投入资金规模 县级: 21.77; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(10) | 尕下公路窄路加宽 |  | 尕牧龙下村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程6公里 | 计划投入资金规模 合计: 99.77; 计划投入资金规模 省级: 78; 计划投入资金规模 县级: 21.77; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(11) | 雪（龙滩）-德（宗）公路窄路加宽 |  | 德宗村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程7.28公里 | 计划投入资金规模 合计: 121.06; 计划投入资金规模 省级: 94.64; 计划投入资金规模 县级: 26.42; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(12) | 梅花--德欠公路窄路加宽 |  | 德欠村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程26公里 | 计划投入资金规模 合计: 432.35; 计划投入资金规模 省级: 338; 计划投入资金规模 县级: 94.35; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(13) | 纳东公路窄路加宽 |  | 东山村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程2.4公里 | 计划投入资金规模 合计: 29.91; 计划投入资金规模 省级: 21.2; 计划投入资金规模 县级: 8.71; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(14) | 大沟口-包哈图公路窄路加宽 |  | 大沟口 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程9.2公里 | 计划投入资金规模 合计: 152.98; 计划投入资金规模 省级: 119.6; 计划投入资金规模 县级: 33.38; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(15) | 措龙公路窄路加宽 |  | 措龙滩 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程14公里 | 计划投入资金规模 合计: 232.8; 计划投入资金规模 省级: 182; 计划投入资金规模 县级: 50.8; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
(16) | 碱沈公路窄路加宽 |  | 碱沟村 | 门源县交通运输局 |  | 加宽里程6.4公里 | 计划投入资金规模 合计: 106.42; 计划投入资金规模 省级: 83.2; 计划投入资金规模 县级: 23.22; 进度计划 开工日期: 2018.8; 进度计划 完工日期: 2018.12
13 | 阴田乡措龙滩安置点（易地搬迁） | 北交字〔2018〕213 号关于下达易地搬迁集中安置点配套道路投资计划的通知 | 阴田乡措龙滩村 | 门源县交通运输局 |  | 4公里 | 338.94 |  | 91.94 | 130 | 57 |  |  |  | 60 | 2018.8 | 2018.12
14 | 国家农业综合开发产业化发展项目 | 小计 |  |  |  |  | 1993.45 | 824 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.85
(1) | 门源县2018年农发仙米乡德欠村草原建设项目 | 门财字 〔2018〕95号 | 仙米乡德欠村 | 门源县财政局 | 总户数109户430人，其中贫困户23户。 | 网围栏建设22890亩；标准化棚圈62座；配套注射栏62个；配套饲喂槽62套124条；购进藏系种公羊218只；灭鼢鼠20000亩；灭毒草10000亩。 | 计划投入资金规模 合计: 602.25; 计划投入资金规模 中央: 365; 计划投入资金规模 省级: 146; 计划投入资金规模 其它: 91.25; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
(2) | 2018年门源县菜籽油加工基地扩建项目 | 门财字 〔2018〕94号 | 浩门镇生物园区 | 门源县财政局 | 解决1986植户油菜籽销路问题。 | 新建生产车间1000平方米、包装车间900平方米；购置设备3台套，包括：储油罐2台、变压器1台。 | 计划投入资金规模 合计: 406; 计划投入资金规模 中央: 145; 计划投入资金规模 省级: 58; 计划投入资金规模 其它: 203; 进度计划 开工日期: 批复未下达
(3) | 2018年门源县3000吨牛羊肉熟食加工扩建项目 |  | 浩门镇生物园区 | 门源县财政局 | 带动2500户农牧民发展牛羊养殖。 | 熟食车间2000平方米；购置设备一台套等。 | 计划投入资金规模 合计: 319.2; 计划投入资金规模 中央: 114; 计划投入资金规模 省级: 45.6; 计划投入资金规模 其它: 159.6; 进度计划 开工日期: 批复未下达
(4) | 国家农业综合开发门源县益农生态畜牧业专业合作社为农服务中心建设项目 | 门财字 〔2018〕401号 | 北山乡沙沟梁村 | 门源县财政局 |  | 项目新建为农服务中心1420平方米；购置机械设备16台套：轮式拖拉机2台；翻转犁2台；圆盘耙2台；播种机2台；深松机1台；收割机3台；清粮精选机1台；打捆机2台；农用车1台。 | 计划投入资金规模 合计: 666; 计划投入资金规模 中央: 200; 计划投入资金规模 省级: 80; 计划投入资金规模 其它: 386; 进度计划 开工日期: 批复未下达
15 | 门源县泉口镇大湾村高标准基本农田整理项目 | 青国土资土【2016】96号 | 门源县泉口镇大湾和西沙河村 | 门源县国土资源局 | 门源县泉口镇大湾77户294人和西沙河村256户1595人 | 田间道路、生产路、规模212.02公顷 | 计划投入资金规模 合计: 191.72; 计划投入资金规模 省级: 191.72; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2019-04-01
16 | 2018年易地扶贫搬迁项目 |  | 泉口镇后沟、沈家湾 | 项目乡镇 | 439户1594人 | 对泉口镇后沟、沈家湾两村439户1594人实施易地扶贫搬迁，从根本上做到“拔穷根，挪穷窝”。 | 计划投入资金规模 合计: 7272.77; 计划投入资金规模 中央: 331; 计划投入资金规模 省级: 2499; 计划投入资金规模 其它: 4442.77; 进度计划 开工日期: 2018-08-01; 进度计划 完工日期: 2019-11-01
17 | 非深度贫困地区村级标准化卫生室建设项目 | 青财农字【2018】691号 | 除泉口、东川以外的所有乡镇 | 县卫计局 |  | 建设非深度贫困地区村级标准化卫生室。 | 计划投入资金规模 合计: 194; 计划投入资金规模 中央: 194; 进度计划 开工日期: 2018-08-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
18 | 深度贫困地区扶贫发展项目 | 青财农字【2018】691号 | 泉口镇、东川镇 | 县扶贫开发局、卫计局、残联、教育局、交通局 | 贫困户1111户4131人 | 91万元用于泉口镇、东川镇2个深度贫困乡镇贫困户就地危房改造项目，每户补助3.5万元；212万元由县卫计局负责用于建设深度贫困地区村级标准化卫生室；150.4万元由县残疾人联合会负责实施深度贫困地区残疾人家庭无障碍设施建设项目；200.91万元由县教育局负责实施深度贫困地区幼儿园附属工程项目;156万元由县交通局负责实施深度贫困地区桥涵项目。 | 计划投入资金规模 合计: 810.31; 计划投入资金规模 中央: 810.31; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
19 | 贫困户就地危房改造项目 | 青财农字【2018】551号 | 非深度贫困地区 | 县扶贫开发局 | 贫困户103户 | 安排2018年省级财政专项扶贫资金309万元，用于非深度贫困地区103户贫困户每户3万元就地危房改造。 | 计划投入资金规模 合计: 309; 计划投入资金规模 省级: 309; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
20 | 2018年电力帮扶脱贫项目 | 小计 |  |  |  |  | 2108.09 | 2108.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 上吊沟村台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 上吊沟村 | 门源县供电公司 | 上吊沟村（66人） | 新架线路1.05公里新增容量0.02万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 43.7; 计划投入资金规模 中央: 43.7; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(2) | 下吊沟村2个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 下吊沟村 | 门源县供电公司 | 下吊沟村（249人） | 新架线路1.16公里新增容量0.02万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 265.24; 计划投入资金规模 中央: 265.24; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(3) | 巴哈村台区改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 巴哈村 | 门源县供电公司 | 巴哈村（89人） | 新架线路7.13公里新增容量0.02万千伏 | 计划投入资金规模 合计: 122.85; 计划投入资金规模 中央: 122.85; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(4) | 东山村2个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 东山村 | 门源县供电公司 | 东山村（58人） | 新架线路 7.08公里新增容量0.01万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 222.4; 计划投入资金规模 中央: 222.4; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(5) | 边麻掌村2个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 边麻掌村 | 门源县供电公司 | 边麻掌村（145人） | 新架线路 5.27公里新增容量0.02万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 164.48; 计划投入资金规模 中央: 164.48; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(6) | 甘沟村5个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 甘沟村 | 门源县供电公司 | 甘沟村（98人） | 新架线路 12.19公里新增容量0.02万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 313.45; 计划投入资金规模 中央: 313.45; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(7) | 白崖沟村2个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 白崖沟村 | 门源县供电公司 | 白崖沟村（164人） | 新架线路 4.17公里新增容量0万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 123.61; 计划投入资金规模 中央: 123.61; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(8) | 尕牧龙上村台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 尕牧龙上村 | 门源县供电公司 | 尕牧龙上村（152人） | 新架线路 3.34公里新增容量0.005万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 65.96; 计划投入资金规模 中央: 65.96; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(9) | 措龙滩村6个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 措龙滩村 | 门源县供电公司 | 措龙滩村（165人） | 新架线路 10.82公里新增容量0.08万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 425.99; 计划投入资金规模 中央: 425.99; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
(10) | 德宗村2个台区增容改造工程 | 青电发展2018（31号文） | 德宗村 | 门源县供电公司 | 德宗村（59人） | 新架线路 16.99公里新增容量0.015万千伏安 | 计划投入资金规模 合计: 360.41; 计划投入资金规模 中央: 360.41; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
21 | 2018年“一事一议”财政奖补项目 | 门财字 〔2018〕346号 | 12个乡镇 | 县财政局 |  | 桥涵、公共活动场所、道路硬化、村内的美化亮化、小型水利设施。 | 计划投入资金规模 合计: 451; 计划投入资金规模 省级: 401; 计划投入资金规模 县级: 50; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
22 | 2018年“一事一议”财政奖补项目 | 门财字 〔2018〕412号 | 12个乡镇 | 县财政局 |  | 桥涵、公共活动场所、道路硬化、村内的美化亮化、小型水利设施。 | 计划投入资金规模 合计: 673; 计划投入资金规模 省级: 673; 进度计划 开工日期: 2018-09-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
23 | 旅游扶贫项目 | 小计 |  |  |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 旅游扶贫项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 泉口镇腰巴村、珠固乡东旭村 | 项目乡镇 | 75户277人 | 对泉口镇腰巴村、珠固乡东旭村各安排财政扶贫资金300万元，用于实施乡村旅游扶贫项目 | 计划投入资金规模 合计: 600; 计划投入资金规模 中央: 600; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2019-10-01
(2) | 2018年少数民族发展资金 | 小计 |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
① | 珠固乡东旭村旅游建设项目 | 门财字【2018】5号 | 珠固乡东旭村 | 珠固乡人民政府 | 670人 | 旅游方面的建设 | 计划投入资金规模 合计: 100; 计划投入资金规模 中央: 100; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2019-09-01
② | 浩门镇头塘村旅游基础设施建设项目 | 门财字【2018】5号 | 浩门镇头塘村 | 浩门镇人民政府 | 1177人 | 旅游方面的建设 | 计划投入资金规模 合计: 200; 计划投入资金规模 中央: 200; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2019-09-01
24 | 藏区专项菜篮子工程建设项目（门源县忠良蔬菜种植专业合作社果蔬基地建设项目） | 小计 |  |  |  |  | 1320 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
(1) | 菜篮子工程建设项目 | 门财字 〔2018〕340号 | 小沙沟村 | 农牧和科技局 |  | 节地型日光节能温室等基础设施及设备购置 | 计划投入资金规模 合计: 320; 计划投入资金规模 中央: 200; 计划投入资金规模 其它: 120; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
(2) | 菜篮子工程建设项目 |  | 北山路与岗青公路交叉处东北部 | 农牧和科技局 |  | 彩钢大棚等基础设施及设备购置 | 计划投入资金规模 合计: 320; 计划投入资金规模 中央: 200; 计划投入资金规模 其它: 120; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
(3) | 菜篮子工程建设项目 |  | 北山根村 | 农牧和科技局 |  | 新建围墙、畜棚等基础设施及设备购置 | 计划投入资金规模 合计: 340; 计划投入资金规模 中央: 200; 计划投入资金规模 其它: 140; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
(4) | 菜篮子工程建设项目 |  | 泉口镇后沟村 | 农牧和科技局 |  | 畜棚等基础设施及设备购置 | 计划投入资金规模 合计: 340; 计划投入资金规模 中央: 200; 计划投入资金规模 其它: 140; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
25 | 门源县麻莲乡白崖沟村沟道治理工程 | 2018年第一批以工代赈资金门财字【2018】4号 | 麻莲乡白崖沟村 | 县水利局 | 全村223户944人 | 对白崖沟二社、三社损毁严重的沟道进行治理，治理河道4.46km | 计划投入资金规模 合计: 680; 计划投入资金规模 中央: 680; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-09-30
26 | 门源县仙米乡健康养生基地智能连栋温室建设项目 |  | 仙米乡大庄村 | 县农牧和科技局 |  | 以生态观光为目标，配套养老养生综合发展，建设2000平方米连栋温室。 | 计划投入资金规模 合计: 250; 计划投入资金规模 省级: 50; 计划投入资金规模 州级: 50; 计划投入资金规模 县级: 150; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-10-01
三、 教育脱贫项目 | [6 empty] | 729 | 590 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2018年门源县教育脱贫幼儿园建设项目 | 小计 |  |  |  |  | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 门源县东川镇寺尔沟幼儿园 | 青财教字【2017】2000号 | 东川镇寺尔沟村 | 教育局 | 全村251户，共计人口990人，适龄幼儿约17人 | 建设幼儿园教学用房187平方米，总图工程； | 计划投入资金规模 合计: 54; 计划投入资金规模 省级: 54; 进度计划 开工日期: 2018-06-02; 进度计划 完工日期: 2019-08-03
(2) | 门源县阴田乡上措龙滩幼儿园 |  | 阴田乡上措龙滩村 | 教育局 | 全村96户465人，幼儿人数为28人。 | 建设幼儿园教学用房308平方米，总图工程； | 计划投入资金规模 合计: 85; 计划投入资金规模 省级: 85; 进度计划 开工日期: 2018-06-03; 进度计划 完工日期: 2019-08-04
28 | “雨露计划”贫困大学生和“两后生”资助项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 县扶贫开发局项目乡镇 | 420人次 | 安排项目资金200万元实施“雨露计划”贫困大学生和“两后生”资助项目，完成420人次的补助项目。 | 计划投入资金规模 合计: 230; 计划投入资金规模 中央: 230; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
29 | “雨露计划”贫困劳动力技能培训项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 县人社局、项目乡镇 | 1800人次 | 安排“雨露计划”贫困劳动力技能培训项目资金360万元完成培训人次1800人。 | 计划投入资金规模 合计: 360; 计划投入资金规模 中央: 360; 进度计划 开工日期: 待政府常务会议研究后实施; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
四、 科技推广帮扶脱贫项目 | [6 empty] | 962 | 470 | 90 | 168.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2018年退牧还草工程 | 门发改〔2018〕30号 | 皇城乡、珠固乡、仙米乡 | 农牧和科技局 |  | 毒害草治理1万亩，舍饲棚圈200户。 | 计划投入资金规模 合计: 325; 计划投入资金规模 中央: 260; 计划投入资金规模 县级: 65; 进度计划 开工日期: 2018-06-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
31 | 2018年祁连山生态生态保护与综合治理工程 | 门财字 〔2018〕340号 | 皇城乡、苏吉滩乡、青石嘴镇、浩门马场 | 农牧和科技局 |  | 草原有害生物防治42万亩 | 计划投入资金规模 合计: 210; 计划投入资金规模 中央: 210; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
32 | 2018年农机深松整地作业 | 青农机〔2018〕39号 | 全县8个乡镇 | 农牧和科技局 |  | 深松整地作业5万亩 | 计划投入资金规模 合计: 90; 计划投入资金规模 省级: 90; 进度计划 开工日期: 2018-04-01; 进度计划 完工日期: 2018-11-01
33 | 2018年州县支农资金建设项目 | 北财〔2018〕240号 | 全县12个乡镇 | 农牧和科技局 |  | 规模养殖场粪污无害化处理提升工程、乡级动物防疫冷链体系基础设施及基地建设、建档立卡贫困村产业发展及发展村集体经济破零工程扶持等 | 计划投入资金规模 合计: 337; 计划投入资金规模 州级: 168.5; 计划投入资金规模 县级: 168.5; 进度计划 开工日期: 2018.7.20; 进度计划 完工日期: 2018.11.30
五、 金融扶贫项目 | [6 empty] | 833.63 | 720 | 113.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 青春创业贷款项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 团县委、扶贫开发局、县邮储银行 |  | 将“青春创业扶贫行动”财政担保资金120万元定期存入邮储银行做为风险防控资金，邮储银行向团县委推荐符合条件的创业带头人、青年领头雁以及创业的高校毕业生发放“青春创业扶贫行动”小额担保贷款，扶贫部门负责贷款贴息，贷款期限一般为2年，贷款金额一般控制在5-50万元。 | 计划投入资金规模 合计: 120; 计划投入资金规模 中央: 120; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
35 | “健康扶贫保”项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 县扶贫开发局、人保财险公司 | 447户11363人 | 安排资金113.63万元，人均100元实施贫困群众“健康扶贫保”商业补充保险。 | 计划投入资金规模 合计: 113.63; 计划投入资金规模 省级: 113.63; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
36 | 金融贴息项目 | 2018年第一批财政扶贫资金（2017）2024号 | 全县 | 县扶贫开发局、县农商银行 | 4000人次 | 计划安排项目资金288.69万元用于金融扶贫贴息项目预计贴息4000余人次。 | 计划投入资金规模 合计: 600; 计划投入资金规模 中央: 600; 进度计划 开工日期: 2018-05-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01
六、其他项目 | [6 empty] | 计划投入资金规模 合计: 50.4; 计划投入资金规模 省级: 50.4
37 | 脱贫奖励项目 | 青财农字【2017】2196号 | 全县 | 县扶贫开发局 |  | 安排2018年省级财政专项扶贫资金50.4万元用于脱贫示范户的奖励资金。 | 计划投入资金规模 合计: 50.4; 计划投入资金规模 省级: 50.4; 进度计划 开工日期: 2018-07-01; 进度计划 完工日期: 2018-12-01