## Sheet1
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金投入 |  |  |  | 筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标完成情况 | 项目批复文件文号及时间 | 项目计划开始日期 | 项目计划结束日期 | 项目进展 | 目前拨付资金
[8 empty] | 省级 | 州级 | 县级 | [7 empty] | 小计 | 拨付率 | bar: 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 序号: 合计（43项）; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金规模: 15586; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入: 10245 | 4291 | 0 | 1050 | [7 empty] | 13430.29 | 86.17%
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 序号: 小计; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 项目名称: 产业项目（17项）; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金规模: 7386.12; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入: 6529 | 555 | 0 | 302.12 | [7 empty] | 6480.02 | 87.73%
1 | 门源县浩门镇小沙沟村村集体种植产业发展项目 | 种植业 | 浩门镇小沙沟村 | 浩门镇人民政府 | 修建390平方米仓库1间，购置美诺9265A自走式式饲料收获机1台；购置柳工CLG855装载机1台；购置约翰迪尔4LZ-8W230GW 谷物联合收割机1台；购置3/18米SCS-120型全数字电子磅秤1个。 | 214.4 | 207 |  |  | 7.4 | 第一批中央财政衔接资金 | 浩门镇小沙沟村 | 已完成既定目标的80% | 门农水（2023）113号 2023年4月7日 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 已完工正在进行收尾工作 | 181.9 | 84.84%
2 | 门源县皇城万只藏羊生态养殖基地建设项目 | 养殖业 | 皇城乡东滩村 | 皇城乡人民政府 | 1.新建生产业务综合用房1栋，建筑面积600.05㎡；2。新建冷库（粗加工间）1栋，建筑面积300.00㎡ ；3.新建1#-8#母羊舍8栋（含育羔周转舍1栋），总建筑面积9650.00㎡，（每栋1206.25㎡）；4.新建公羊舍1栋，总建筑面积606.25㎡；5.新建干草库1栋，建筑面积1080.00㎡，6.新建饲料加工间、精料库1栋，建筑面积1008.00㎡；7.新建堆粪棚1栋，建筑面积756.00㎡；8.新建消毒室1栋，建筑面积61.40㎡；9.新建病畜隔离棚1栋，建筑面积156.25㎡；10新建附属工程：门卫室1间，建筑面积16.00㎡；一体化泵站一座,有效容积108m³ ；消毒池7个；新建青贮窖一栋：建筑面积1350㎡、容积3600m³。死畜填埋坑1个，共64立方米；11.新建室外道路、围墙、围栏、大门、水暖电线路、路灯等配套工程；12.新购置一体化泵站设备、变压器、监控系统、空气源设备、冷库设备、专业设备等；13.新购置羊（6000只母羊，300只公羊）及饲料等。 | 3256 | 3100 | 155 |  | 1 | 第一批中央财政衔接资金3088万元，第二批中央财政衔接资金12万元 | 皇城乡东滩村、马营村、北山村、西滩村各；珠固乡德宗村、东旭村；仙米乡德欠村；青石嘴镇黑石头村 | 已完成既定目标的92% | 门农水（2023）78号 2023年3月22日 | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 已完工正在进行收尾工作 | 2993.48 | 91.94%
3 | 门源县西滩乡上西滩村生猪养殖项目 | 养殖业 | 上西滩村 | 西滩乡人民政府 | 新建繁育猪舍1栋246㎡，保育猪舍1栋246㎡，隔离室1栋110㎡，饲料棚1栋191㎡，业务用房1座72㎡，育肥猪舍1栋246㎡，围墙360米，铁艺大门1座，电动伸缩门1座，养殖配套设备，新建混凝土路面及室外给排水管网，采购仔猪500头。 | 470.53 | 400 |  |  | 70.53 | 第一批中央财政衔接资金 | 西滩乡上西滩村 | 已完成既定目标的90% | 门农水（2023）106号 2023年3月31日 | 2023-04-27 | 2023-09-30 | 已完工正在进行收尾工作 | 388.63 | 82.59%
4 | 门源县泉口镇后沟村养殖基地建设项目 | 养殖业 | 后沟村易地搬迁原址 | 泉口镇人民政府 | 1.新建牛舍2栋2532.08平方米（单栋面积1266.04平方米），配套建设运动场2处2516.72平方米（单个面积1258.36平方米）。2.辅助工程：新建消毒池3处、隔离舍121.93平方米、堆粪场204.75平方米、饲料库房:221.43平方米；维修改造原有业务用房（业务用房、兽医室、消毒室）109.44平方米。3.其他工程：新建道路及场地硬化800平方米、输电线路415米、给排水管网294米、围墙450米、大门1座、防疫注射栏1个、场地平整。 | 437 | 400 |  |  | 37 | 第一批中央财政衔接资金 | 泉口镇后沟村 | 已完成既定目标的90% | 门农水（2023）73号 2023年3月20日 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 已完工正在进行收尾工作 | 345.09 | 78.97%
5 | 门源县东川镇碱沟村林麝养殖基地建设项目 | 养殖业 | 东川镇碱沟村四社 | 东川镇人民政府 | 新建林麝养殖棚建筑面积为538.89 ㎡（3栋，每栋179.63 ㎡），新建业务用房 195.77 ㎡（包含：消毒防疫室 40.32 ㎡，取香间39.10 ㎡，兽医治疗室 36.92 ㎡，管理用房41.27 ㎡，值班室38.16 ㎡）；新建饲草棚 196.35 ㎡；新建堆粪场30㎡；配套建设活动场地620㎡、室内外硬化1031.39㎡、水电等室外工程，林麝引种。 | 431.02 | 400 |  |  | 31.02 | 第一批中央财政衔接资金 | 东川镇碱沟村 | 已完成既定目标的90% | 门农水（2023）79号 2023年3月23日 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 已完工正在进行收尾工作 | 334.36 | 77.57%
6 | 门源县2023年小额信贷贴息项目 | 530小额信贷贴息 | 门源县 | 门源县乡村振兴局 | 向符合条件的“530”贷款户予以贴息补助。 | 230 | 230 |  |  |  | 第一批中央财政衔接资金 | 530贷款户 | 已完成既定目标的90% | 门政（2023）23号 2023年3月30日 | 2023-04-01 | 2023-12-25 | 已完成一二季度贴息任务 | 173.48 | 75.43%
7 | 北山乡青稞油菜良种繁育基地建设项目（一期） | 产业 发展 | 大泉村 | 北山乡人民政府 | 新建精选库1栋780平方米、晾晒场地硬化及道路1450平方米及水电暖配套，改建成品库1栋1000平方米、改建实验室1间30平方米、改建机械设备库1栋840平方米；精选库设备购置运输带2台，种子精选机1台，包衣机1台，叉车1台，装载机1台，运输车1台，地磅1个；培训室设备购置恒温培养箱1个，PH剂1个，自动烤种分析千粒重仪1台，灭菌锅1个，药品冷藏箱1个，压力蒸汽灭菌设备1套，超净工作台1个。 | 641.9 | 603 |  |  | 38.9 | 第一批中央少数民族发展资金 | 村集体 | 已完成既定目标的80% | 门农水（2023）114号 2023年4月7日 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 该项目已完工待验收。 | 444.22 | 69.2%
8 | 门源县东川苗圃改造提升项目 | 林草产业 | 东川镇 | 门源县林草局 | 新建硬化苗圃内道路 8480 平方米；新建机井4口；新建混凝土水渠 1789.9 米。 | 337 | 337 |  |  |  | 第一批中央以工代赈资金 | 当地群众 | 已完成既定目标的95% | 门发改（2023）48号 2023年3月20日 | 2023-04-29 | 2023-10-15 | 已完工正在进行收尾工作 | 337 | 100%
9 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（欠发达地区国有林场项目巩固提升）——浩门林场寺儿沟苗圃优势乡土树种苗木繁育项目 | 林业 | 门源县东川镇寺儿沟村 | 门源县浩门林场 | 新建新型节能温室632.66平方米1栋；建设排水沟2024米，并改良土壤76亩；新育苗203亩，繁育苗木47.21万株（墩），培育花卉6万株。 | 313.4 | 300 |  |  | 13.4 | 第一批中央欠发达国有林场巩固提升资金 | 周边村庄 | 已完成既定目标的95% | 北林草（2023）92号 2023年4月7日 | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 已完工，已完成县级验收 | 312.3 | 99.65%
10 | 门源县东川镇孔家庄村农家院提升改造项目 | 乡村旅游 | 东川镇孔家庄村 | 东川镇人民政府 | 拆除原有彩钢房 336 平方米，原有房屋改造 1303.64 平方米，室外地坪改造 1302.90 平方米及配套设施等。 | 220 |  | 200 |  | 20 | 第一批省级财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的100% | 门发改〔2023〕115号 2023年6月9日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 该项目已完工待验收。 | 207.09 | 94.13%
11 | 门源县东川镇麻当生态露营基地建设项目 | 乡村旅游 | 麻当村四社 | 东川镇人民政府 | 采购并安装一体式集成房及配套设施、PC星空房及配套设施、打包厕所及配套设施等。 | 219.95 |  | 200 |  | 19.95 | 第一批省级财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的100% | 门发改〔2023〕118号 2023年6月14日 | 2023-06-20 | 2023-12-30 | 该项目已完工待验收。 | 210.82 | 95.85%
12 | 2023年门源县泉口镇多麻滩村集体经济发展养殖业项目 | 养殖业 | 泉口镇多麻滩村 | 泉口镇人民政府 | 购买西门塔尔牛40头（实际采购数量以最终合同为准），依托村集体经济合作社发展养殖业。 | 70 | 70 |  |  |  | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的100% | 门政〔2023〕65号 2023年5月30日 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 已完成 | 70 | 100%
13 | 2023年门源县仙米乡桥滩村壮大村集体经济项目 | 旅游业 | 仙米乡桥滩村 | 仙米乡人民政府 | 新建农家民宿394平方米及相关配套设施 | 70 | 70 |  |  |  | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的92% | 门发改〔2023〕112号 2023年6月7日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 已完成衔接资金建设任务 | 70 | 100%
14 | 2023年门源县苏吉滩乡苏吉湾村村集体经济发展项目 | 养殖业 | 苏吉滩乡苏吉湾村 | 苏吉滩乡人民政府 | 从本省域内或周边地区购置2-3岁血统为1/4的藏牦牛种公牛10头；购置2-3岁能繁母牦牛50头（实际采购数量和价格以最终合同为准），以周转发展牦牛产业的形式壮大苏吉湾村村集体经济股份合作社。 | 70 | 70 |  |  |  | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的100% | 门政〔2023〕67号 2023年5月30日 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 已完成 | 70 | 100%
15 | 门源县仙米乡、珠固乡泵站维修项目 | 灌区 | 仙米乡、珠固乡 | 县农牧水利和科技局 | 新建及维修引水口等9座，修建防护挡墙8处；泵房清淤处理1处；新建及改造更换焊接钢管9条；镇墩28座，支墩35座；更换离心泵2套；更换真空泵2套；手动葫芦吊机2套；更换法兰垫 136套。 | 108.73 | 100 |  |  | 8.73 | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的80% | 门发改〔2023〕103号 2023年6月1日 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 已完成80% | 81.84 | 75.27%
16 | 北山乡奶牛集中养殖托管试点基地基础设施配套建设 | 养殖业 | 北山根村 | 北山乡人民政府 | 建设大山口至奶牛集中养殖托管试点基地至米家湾出口，全程5公里，宽5米，硬化道路。 | 192 | 172 |  |  | 20 | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的95% | 门发改（2023）120 号 2023年6月15日 | 2023-06-20 | 2023-12-30 | 已完工正在进行收尾工作 | 170.28 | 88.69%
17 | 北山乡奶牛集中养殖(托管基地）畜棚建设项目一期（缺口资金） | 养殖业 | 北山根村 | 北山乡人民政府 | 在北山乡北山根村建设奶牛托管中心1处。 | 104.19 | 70 |  |  | 34.19 | 第二批中央财政衔接资金 | 村集体 | 已完成既定目标的96% | 门政（2022）29号 2022年4月8日 | 2022-04-08 | 2023-10-30 | 该项目已完工待验收。 | 89.53 | 85.93%
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 序号: 小计; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 项目名称: 乡村建设项目（22项）; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金规模: 7253.97; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入: 3155 | 3736 | 0 | 362.97 | [7 empty] | 6004.36 | 82.77%
18 | 门源县青石嘴镇尕大滩村公路（整治工程） | 村内道路 | 青石嘴镇尕大滩村 | 县交通运输局 | 整治里程为总长9.6公里沥青砼路面和3.517公里水泥砼路面。包含一条主线和一条支线。沥青砼路面主线K0+000-K6+122段路基宽6米、路面宽5.5米；K6+122-K6+878段路基宽5米，路面铺满；K6+878-K7+840段路基宽5米，路面宽4.5米；K7+840-K8+395段路基宽6米、7米，路面宽5.5米、7米满铺；K8+395-K8+624段路基宽6.5米，路面宽6米。支线路基宽6米，路面宽5.5米。水泥砼路面路基宽4米、4.5米、5米、5.5米，相对应路面宽3.5米、4米、4.5米、5米。入户道口146处，长1米，宽3米。清淤边沟2677米，开挖边沟2637.6米，C30砼边沟606.2米，维修利用盖板涵7.5米/1道，新建钢管涵53.7米/8道，改建钢波纹管涵14米/2道，新建钢波纹管涵9米/1道，平面交叉27处，路面标线593.9平方米，单柱式标志牌22处，减速带30米，道口标注16根等。 | 415 | 415 |  |  |  | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 2022年9月28日（北交字[2022]211号） | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 396.24 | 95.48%
19 | 门源县仙米乡桥滩村、德欠村、大庄村村内道路建设项目 | 村内道路 | 仙米乡桥滩村、德欠村、大庄村 | 县交通运输局 | 路面工程：共计里程为5.239公里，其中桥滩村新建宽5米的村内水泥砼路面0.82公里，4米的村内水泥砼路面0.095公里,3米的村内水泥砼路面0.456公里；3米入户路1.315公里；小宁缠社新建宽6米的村内水泥砼路面0.167公里，,4米的村内水泥砼路面0.166公里；德欠村宽3米的村内水泥砼路面0.261公里，宽,3.5米的村内水泥砼路面0.696公里，3米入户路0.524公里；大庄村宽4米的村内水泥砼路面0.255公里，3.5米的村内水泥砼路面0.425公里,3米入户路0.059公里。砂砾垫层：9881.3平方米，培路肩：2619.5平方米，涵洞工程：1-0.3m镀锌钢管涵48米，4-1.5m钢波纹管涵28m，排水工程：811米，安全设施：减速带：24米，圆形标志牌：2个。 | 445.39 | 400 |  |  | 45.39 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 完成村内道路改造5.24公里，群众满意度达90%以上。 | 门发改（2023）67号 2023年4月3日 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 该项目已完工待验收。 | 349.25 | 78.41%
20 | 门源县青石嘴镇黑石头村村内道路提升建设项目 | 村内道路 | 青石嘴镇黑石头村 | 县交通运输局 | 12.315公里水泥砼路面 | 418 |  | 418 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改（2023）86号 2023年5月10日 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 418 | 100%
21 | 门源县阴田乡卡子沟村村内道路建设项目 | 村内道路 | 阴田乡卡子沟村 | 县交通运输局 | 11公里水泥、沥青砼路面 | 360 |  | 360 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】96号 2023年5月18日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 302.3 | 83.97%
22 | 门源县浩门镇头塘村村内道路建设项目 | 村内道路 | 浩门镇头塘村 | 县交通运输局 | 4.965公里沥青砼路面，3.41公里水泥砼路面 | 690 |  | 690 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的60% | 门发改【2023】90号 2023年5月15日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成60% | 246.46 | 35.72%
23 | 门源县皇(城农牧场)-苏(吉湾村)路建设项目 | 村内道路 | 苏吉滩乡沈家湾村 | 县交通运输局 | 3.427公里水泥砼路面 | 151 |  | 151 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】88号 2023年5月15日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 151 | 100%
24 | 门源县泉口镇黄田村村道整治建设项目 | 村内道路 | 泉口镇黄田村 | 县交通运输局 | 3公里水泥砼路面 | 131 |  | 131 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】92号 2023年5月16日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 131 | 100%
25 | 门源县珠固乡元树村村内道路硬化建设项目 | 村内道路 | 珠固乡元树村 | 县交通运输局 | 4.403公里水泥砼路面 | 253.5 |  | 253.5 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】89号 2023年5月15日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 253.5 | 100%
26 | 门源县皇城乡马营村塞尔图社村内道路建设项目 | 村内道路 | 皇城乡马营村 | 县交通运输局 | 8公里水泥砼路面 | 232.5 |  | 232.5 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】87号 2023年5月10日 | 2023-06-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 232.5 | 100%
27 | 门源县青石嘴镇黑石头村污水管网建设项目二期 | 污水管网 | 青石嘴镇黑石头村 | 门源县生态环境局 | 污水主管网1111米，入户支管网472米，检查井110座，化粪池3座。 | 249 | 220 |  |  | 29 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改（2023）63号 2023年3月27日 | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 已完成90% | 174.59 | 70.12%
28 | 2023年门源县东川、仙米及珠固等两乡一镇人畜饮水维修改造工程 | 人饮工程 | 东川镇甘沟、仙米乡梅花、珠固乡元树等3个乡镇6个村社 | 县农牧水利和科技局 | 新建引水口4座，维修改造引水口1座；机井1座（含井房及电气部分）；更换输水干管6条，总长11867m；供水支管2条，长864m；配套修建100T蓄水池1座，引水口后阀门井5座，蓄水池后阀门井1座，检查井7座，分水井1座，放空井1座，减压井2座，减压井前控制阀门井2座，引水口水源地保护（网围栏）5处，长1170m；跨河段管道防护6处，总长167m（每处分别长25m、20m、40m、40m、22m、20m）。 | 309.47 | 283 |  |  | 26.47 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 改善村人畜饮水条件，群众满意度达95%。 | 门发改（2023）34 号 2023年3月2日 | 2023-04-15 | 2023-12-15 | 该项目已完工待验收。 | 288.54 | 93.24%
29 | 门源县西滩乡上西滩，东山村人畜饮水维修改造工程 | 人饮工程 | 上西滩村，东山村 | 县农牧水利和科技局 | 更换主管道 17公里，分支管13公里，各类建筑物35座 | 424.09 | 390 |  |  | 34.09 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的100% | 门发改（2023）46 号 2023年3月12日 | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 已完成 | 341.39 | 80.5%
30 | 2023年门源县北山、西滩、泉口等两乡一镇人畜饮水维修改造工程 | 人饮工程 | 北山乡大泉等三村、西滩乡老龙湾村、泉口镇大湾村等3个乡镇5个行政村 | 县农牧水利和科技局 | 新建引水口，水源保护200米，更换管道6.77公里，配套各类阀门井14座，引水口防护挡墙30米 | 175.64 | 161 |  |  | 14.64 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 改善村人畜饮水条件，群众满意度达95%。 | 门发改（2023）33 号 2023年3月2日 | 2023-04-15 | 2023-12-15 | 该项目已完工待验收。 | 156.05 | 88.85%
31 | 2023年门源县皇城、苏吉滩等四乡三镇人畜饮水维修改造工程 | 人饮工程 | 皇城乡东滩村，苏吉滩乡苏吉湾村，青石嘴镇红沟村，北山乡北山根村，西滩乡上西滩、东马场、边麻掌、簸箕湾，泉口镇腰巴槽、西河坝、花崖、多麻滩、窑洞庄、中滩、俄博沟、黄树湾及东川镇碱沟村、尕石门社等7个乡镇19个村社 | 县农牧水利和科技局 | 新建及改建引水口3座，维修改造引水口1座；引水口冲砂管、溢流管改建1处，长50m；更换管道总长24802m/21条，其中输水干管13171m/9条；供水干管500m/4条；供水支管1664m/2条；配套修建100T蓄水池1座，清淤清洗50T蓄水池1座，引水口后阀门井4座，蓄水池后阀门井1座，检查井28座，排气井1座，放空井1座，农村供水工程标志牌3座；管道回填土方段1处，长约300m，回填方为360m³；河道改线、管道防护2处，长600m，清淤河道堆积物1815m³；对100T蓄水池周边修建挡墙防护1处，长40m；引水口水源地保护（网围栏）7处，长1280m；蓄水池进行保护（网围栏）修复，共7处，总长315m；跨河段管道防护24处，总长为963m。 | 399.53 | 368 |  |  | 31.53 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 改善村人畜饮水条件，群众满意度达95%。 | 门发改（2023）35 号 2023年3月2日 | 2023-04-15 | 2023-12-15 | 该项目已完工待验收。 | 367.47 | 91.98%
32 | 门源县东川镇寺尔沟村公路（整治工程） | 村内道路 | 东川镇寺儿沟村 | 县交通运输局 | 整治里程为总长6.2公里沥青砼路面。主线起点接铁麻公路K49+440处，终点位于寺儿沟村庄南侧。路基宽6米，路面宽5.5米，设计汽车荷载等级为公路Ⅱ级，C30砼边沟485米，边沟盖板957块，土质边沟5846.7米，新建钢管涵32.5米/5道，改建钢波纹管涵14米/2道，维修利用涵洞11米/2道，利用接长盖板涵6.5米/2道，维修加固小桥25.16米/2座，平面交叉7处，路面标线539.8平方米，单柱式标志牌16处，道口标注8根，减速带20米等。 | 160 |  | 160 |  |  | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 完成6.2公里通村公路建设，群 众满意度达91%以上。 | 北交字【2022】210号 2022年9月28日 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 该项目已完工待验收。 | 127.74 | 79.84%
33 | 门源县皇城乡西（滩）--桌（子掌）路建设项目 | 村内道路 | 皇城乡 | 县交通运输局 | 本项目位于门源县皇城乡境内，路线1起点接皇城乡桌子掌通村硬化路K3+400处，终点K5+572接皇城乡马营村通村硬化路，该段路线长5.572km；路线2 起点接皇城乡桌子掌通村硬化路K5+300处，终点K2+828接皇城乡桌子掌通村砂路，该段路线长2.828km；各路线累计全长为8.4公里，路基宽5米，路面宽4米的水泥砼路面。包含铅丝石笼调水坝128米，错车道26处，拆除重建波纹管涵17.5米/3道，维修利用钢筋砼圆管涵6米/1道，维修利用钢筋盖板涵13.5米/3道，平面交叉1处，标志标牌5处，波形护栏48米，道口标注56根等。 | 340 | 340 |  |  |  | 第一批中央少数民族发展资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改（2023）68号 2023年4月6日 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 340 | 100%
34 | 门源县西滩乡纳隆村村道整治工程 | 村内道路 | 西滩乡纳隆村 | 县交通运输局 | 改建西滩乡纳隆村村道6.5公里水泥混凝土路面。 | 183 | 183 |  |  |  | 第二批中央少数民族发展资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的90% | 门发改【2023】93号 2023年5月16日 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 已完成衔接资金建设任务 | 183 | 100%
35 | 门源县上铁迈村村内防洪工程 | 排洪工程 | 上铁迈村 | 县农牧水利和科技局 | 上铁迈主沟新建左右岸堤防总长度为3189m（左岸1618m、右岸1571m），支沟新建左右格宾网箱总长度为359m（左岸176m、右岸183m），新建踏步10座，排水管7座，车桥1座。 | 438.87 | 395 |  |  | 43.87 | 第一批中央财政衔接资金 | 项目村 群众 | 建成后有利于改善水质，提升水环境，改善沿河人居环境，并充分发挥内河的防洪排涝功能，保护村庄安全。 | 门发改（2023）32 号 2023年3月2日 | 2023-04-15 | 2023-12-15 | 该项目已完工待验收。 | 365.83 | 83.36%
36 | 门源县东川镇却藏村高原美丽乡村建设项目 | 高原美丽乡村 | 东川镇却藏村 | 东川镇人民政府 | 道路工程包括改建道路长度8578.688米及道路附属设施；排水、桥涵工程包括新建道路边沟205米、涵洞延伸贯通30米等；防洪工程包括河道坡道整治145米及附属工程等。 | 660.78 |  | 600 |  | 60.78 | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的80% | 门发改〔2023〕110号 2023年6月7日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 已完成80% | 525.91 | 79.59%
37 | 门源县东川镇寺儿沟村高原美丽乡村建设项目 | 高原美丽乡村 | 东川镇寺儿沟村 | 东川镇人民政府 | 治理河道138米、新建排水渠249米 | 44 |  | 40 |  | 4 | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的100% | 门发改〔2023〕107号 2023年6月6日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 已完工，正在结决算 | 42.12 | 95.73%
38 | 门源县东川镇麻当村高原美丽乡村建设项目 | 高原美丽乡村 | 东川镇麻当村 | 东川镇人民政府 | 主要建设包括道路工程、水利工程。其中道路部分包括东川镇麻当村道路总长2232米及附属设施；水利部分包括河道治理长度1135米等。 | 660 |  | 600 |  | 60 | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的80% | 门发改〔2023〕109号 2023年6月7日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 已完成80% | 525.49 | 79.62%
39 | 门源县青石嘴镇石头沟村高原美丽乡村建设项目 | 高原美丽乡村 | 青石嘴镇黑石头村 | 青石嘴镇人民政府 | 建设350米排洪渠，4座过路桥等 | 113.2 |  | 100 |  | 13.2 | 第一批省级财政衔接资金 | 项目村 群众 | 已完成既定目标的95% | 门发改〔2023〕113号 2023年6月日 | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 已完工，正在结决算 | 85.98 | 75.95%
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 序号: 小计; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 项目名称: 稳岗就业项目（1项）; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金规模: 130; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入: 50 | 0 | 0 | 80 | [7 empty] | 130 | 100%
40 | 门源县2023年脱贫劳动力稳岗就业补助项目 | 务工补助 | 门源县 | 门源县人力资源和社会保障局 | 由县人社局会同各乡镇对外出务工脱贫劳动力跨省稳定就业3个月以上的人员，给予一次性交通补助，补助标准不得高于1000元/人。返乡在乡（青海省内）务工3个月以上的给予劳务补助，补助标准不得高于1000元/人。 | 130 | 50 |  |  | 80 | 第一批中央财政衔接资金 | 脱贫劳动力 | 已完成既定目标的100% | 门政（2023）25号 2023年3月30日 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 已完成 | 130 | 100%
门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 序号: 小计; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 项目名称: 其他（3项）; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金规模: 815.91; 门源县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实施情况公示表 资金投入: 511 | 0 | 0 | 304.91 | [7 empty] | 815.91 | 100%
41 | 村庄规划编制项目 | 规划编制 | 门源县 | 门源县自然资源局 | 以乡村振兴试点村为重点，编制我县37个行政村村庄规划 | 481 | 481 |  |  |  | 第一批中央财政衔接资金115万元，第二批中央财政衔接资金366万元 | 项目村 | 已完成既定目标的100% | 门政（2023）14号 2023年3月22日 | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 已完成 | 481 | 100%
42 | 门源县2023年低氟边销茶推广项目 | 边销茶 | 门源县 | 县民族宗教事务局 | 购买50万元边销茶在全县脱贫户等困难群体中发放 | 30.45 | 30 |  |  | 0.45 | 第一批中央少数民族发展资金 | 全县脱贫群众等 | 已完成既定目标的100% | 门政（2023）22号 2023年3月29日 | 2023-04-20 | 2023-06-30 | 已完成 | 30.45 | 100%
43 | 项目前期费等其他费用 | 其他 | 门源县 | 门源县乡村振兴局 | 由县乡村振兴局负责，根据后期资金到位情况和各项目执行单位申请及项目需求，予以安排衔接资金项目二类费用、脱贫户（监测户）安全住房建设、雨露计划大学生及两后生补助、监测户到户产业项目、生产奖补、帮扶车间补助、转移就业补助等财政衔接资金项目缺口资金配套及衔接资金项目库项目储备费用。 | 304.46 |  |  |  | 304.46 |  |  | 已完成既定目标的100% | 门政（2023）59号 2023年5月26日 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 已完成 | 304.46 | 100%