## Sheet1
2022年度财政衔接资金项目计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 完成情况 | 备注
省级 | bar: 2022年度财政衔接资金项目计划完成情况统计表 筹资方式
2022年度财政衔接资金项目计划完成情况统计表 序号: 合计（34项）; 2022年度财政衔接资金项目计划完成情况统计表 资金规模: 13761; 2022年度财政衔接资金项目计划完成情况统计表 筹资方式: 9874 | 3887
1 | 北山乡奶牛集中养殖(托管基地）畜棚建设项目一期 | 养殖业 | 新建 | 北山根村 | 2022年3月-2022年12月 | 北山乡人民政府 | 新建牛舍2453.8㎡、病畜隔离棚168.5㎡、饲草料棚308.9㎡、贮粪场320㎡、兽医室及业务用房82.5㎡、人工授精室15㎡、紫外线消毒室9.35㎡、病死畜尸体处理井1座、消毒池2座、旱厕1座、水井1口、饮水管线300米、场区围栏690米、50KA变压器及配套线路、大门1座。 | 500 | 500 |  | 项目已完工
2 | 门源县东川镇却藏村生态黑驴养殖场建设项目 | 养殖业 | 新建 | 却藏村 | 2022年3月-2022年12月 | 东川镇人民政府 | 新建敞开式机械棚1处180平方米；堆粪场100平方米，改造原有棚舍4座1219平方米，并配套给排水的基础设施，引入山东成年黑驴 60 头，其中种公驴5头，种母驴55头。 | 200 | 200 |  | 项目已完工
3 | 门源县东马场村股份经济合作社环保型免烧砖生产线建设项目 | 加工业 | 新建 | 东马场村 | 2022年3月-2022年12月 | 西滩乡人民政府 | 堆料车间432㎡、粉料车间864㎡、生产线车间720㎡、业务用房758㎡、门卫室21㎡、室外供水工程、室外污水工程、检查井φ800室外雨水工程、室外供暖工程、室外供电工程等。 | 400 | 400 |  | 项目已完工
4 | 门源县西滩乡西马场村食用菌种植项目 | 种植业 | 新建 | 西马场村 | 2022年3月-2022年12月 | 西滩乡人民政府 | 项目依托门源县现代农业科技示范园完善的基础设施条件，进行食用菌香菇种植。计划租赁门源县现代农业科技示范园食用菌种植大棚20幢，食用菌种植大棚单栋面积709.31平方米，总计租赁面积14186.2㎡，单栋食用菌种植大棚种植香菇菌棒18000棒。 | 164 | 164 |  | 项目已完工
5 | 门源县西门塔尔牛养殖场建设项目 | 养殖业 | 新建 | 浩门镇 | 2022年3月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 新建西门塔尔牛养殖基地1处，占地74950.34㎡（112.43亩），主要建设内容分为土建工程、设备购置及引种三部分。 | 4000 | 4000 |  | 项目土建工程已完成80%，设备和牲畜采购工作正在开展，预计12底前全面完工。
6 | 门源县阴田乡大沟口村人畜分离建设项目二期 | 养殖业 | 新建 | 阴田乡 | 2022年6月-2022年12月 | 阴田乡人民政府 | 新建1幢1810㎡集体牛棚，并分成9间。同时，配套建设相应的电气、给排水工程。 | 280 | 280 |  | 项目已完工
7 | 青石嘴镇活畜交易市场二期 | 养殖业 | 新建 | 青石嘴镇 | 2022年6月-2022年12月 | 青石嘴镇人民政府 | 对青石嘴镇活畜交易市场进行续建暂养棚并配套附属设施。 | 120 | 120 |  | 项目已完工
8 | 门源县阴田乡上阴田村、下阴田村村集体经济发展项目 | 加工业 | 新建 | 阴田乡 | 2022年6月-2022年12月 | 阴田乡人民政府 | 与青海君达农业发展有限公司合作，进行蜂产品加工销售。 | 84 | 84 |  | 项目已完工
9 | 东川镇香卡村军民共建产业园改扩建项目 | 种植业 | 新建 | 香卡村 | 2022年6月-2022年12月 | 东川镇人民政府 | 新建标准化种植棚7栋,院落环境提升改造,新建果蔬保鲜库一座,新建晾晒场,保温被、遮阳网、卷被轴、卷被电机、水肥一体化设备、自动菌棒注水机、菌棒培育架、草莓种植架、制冷压缩机、业务用房办公设备等 | 100 | 100 |  | 项目已完工
10 | 门源县蕨麻特色产品开发项目 | 加工业 | 新建 | 花崖村 | 2022年3月-2022年12月 | 门源县工业信息化局 | 新建加工车间240平方米，新建固体饮料加工生产线一条，购置安装生产加工及实验检测设备23台套，带动泉口镇花崖村村集体经济发展. | 98 | 98 |  | 项目已完工
11 | 门源县麻莲乡中麻莲村村集体产业项目 | 养殖业 | 新建 | 中麻莲村 | 2022年3月-2022年12月 | 麻莲乡人民政府 | 依托中麻莲村现有500亩（白土地）基础上，改造畜棚2幢，建成集饲料种植、加工和牛羊养殖为一体的村集体经济产业项目。 | 195 | 195 |  | 项目已完工
12 | 门源县仙米林场林业绿色废弃物粉碎机采购项目 | 生态项目 | 新建 | 仙米林场 | 2022年3月-2022年7月 | 仙米林场 | 购置林业绿色废弃物粉碎机1套，用于林业废弃物粉碎回填。 | 30 | 30 |  | 项目已完工
13 | 门源县2022年小额信贷贴息项目 | 扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 门源县 | 2022年1月-2022年12月 | 门源县乡村振兴局 | 向符合条件的“530”贷款户予以贴息补助。 | 320 | 320 |  | 已完成前三季度贴息，12月底前全面完成贴息任务。
14 | 门源县食用菌种植奖补项目 | 种植业 | 新建 | 门源县 | 2022年9月-2022年10月 | 门源县乡村振兴局 | 对符合条件的食用菌种植企业、合作社、家庭农牧场、农户等主体给予生产奖补 | 20 | 20 |  | 项目已完工
15 | 门源县2022年脱贫劳动力稳岗就业补助项目 | 外出务工补助 | 新建 | 门源县 | 2022年1月-2022年12月 | 门源县人力资源和社会保障局 | 由县人社局会同各乡镇对外出务工脱贫劳动力跨省稳定就业3个月以上的人员，给予一次性交通补助，补助标准不得高于1000元。 | 50 | 50 |  | 正在组织申报、审核，12月底前全面完成。
16 | 门源县2022年雨露计划大学生及两后生补助项目 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新建 | 门源县 | 2022年1月-2022年12月 | 门源县乡村振兴局 | 对符合条件的建档立卡两后生进行补助。 | 254 | 139 | 115 | 正在组织申报、审核，12月底前全面完成。
17 | 门源县浩门镇、阴田乡人饮提升改造工程 | 饮水安全 | 新建 | 二道崖湾、煤窑沟 | 2022年3月-2022年7月 | 门源县农牧水利和科技局 | 管线改造23.67公里等 | 328 | 328 |  | 项目已完工
18 | 门源县青石嘴镇、西滩乡两乡镇人饮提升改造工程 | 饮水安全 | 新建 | 青石嘴镇、西滩乡 | 2022年3月-2022年7月 | 门源县农牧水利和科技局 | 管线改造9.6公里，新建引水口2座等 | 185 | 185 |  | 项目已完工
19 | 泉口镇等一镇两乡人饮提升改造工程 | 饮水安全 | 新建 | 泉口镇腰巴村、牙合村、西沙河村，麻莲乡白崖沟，皇城乡马营村、西滩村等 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 管线改造16公里，新建引水口2座等 | 260 |  | 260 | 项目已完工
20 | 青石嘴镇、北山及珠固乡人饮提升改造工程 | 饮水安全 | 新建 | 青石嘴镇红牙合、红山嘴、青石嘴村、黑石头村，北山乡上金巴台村，珠固乡玉龙村等村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 改造管线8.5km，新建引水口1座。 | 210 |  | 210 | 项目已完工
21 | 2022年门源县东川镇、仙米乡人畜饮水安全工程提升改造项目 | 饮水安全 | 新建 | 东川镇、仙米乡 | 2022年3月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 仙米乡桥滩村四社、讨拉村作向沟、边麻沟，东川镇碱沟村改造管网1.8公里。 | 240 | 240 |  | 项目已完工
22 | 2022年门源县麻莲、苏吉滩乡人畜饮水安全工程提升改造项目 | 饮水安全 | 新建 | 麻莲乡、苏吉滩乡 | 2022年3月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 麻莲乡李家沟，苏吉滩乡汽车湾、尕哇机井8个。 | 226 | 226 |  | 项目已完工
23 | 门源县青石嘴镇黑石头村污水管网建设项目 | 人居环境整治 | 新建 | 青石嘴镇黑石头村 | 2022年3月-2022年7月 | 门源县生态环境局 | 污水主管网 7262米，入户支管网1068米，检查井281座。 | 635 |  | 635 | 项目已完工
24 | 门源县2022年灌区维修改造工程 | 村基础设施 | 新建 | 青石嘴镇、浩门镇 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县农牧水利和科技局 | 维修改造青石嘴镇、浩门镇2镇灌区渠道。 | 1200 | 1105 | 95 | 项目已完工
25 | 门源县老龙湾村通村公路 | 村基础设施 | 新建 | 老龙湾村 | 2022年6月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 新建通村公路5.6公里，同时配套建设边沟等工程。 | 175 | 175 |  | 已完成工程量的30%
26 | 仙米乡达龙村东沟道路整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 达龙村 | 2022年6月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治村内道路，同时配套建设边沟等工程。 | 75 | 75 |  | 项目已完工
27 | 门源县北山乡下金巴台一、六社路建设项目增做工程 | 村基础设施 | 新建 | 下金巴台村 | 2022年6月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治村内硬化路1.347公里，同时配套建设边沟等工程。 | 51 | 51 |  | 项目已完工
28 | 门源县麻莲乡中麻莲村村道整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 中麻莲村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治路面5.579公里水泥砼路面，挖除混凝土路面23592m2，路基填方2230.5m3，混凝土边沟290m，水泥混凝土路面26120m2，15cm沙砾垫层3381m2，培路肩2790m2，1-1.5m钢筋混凝土盖板涵36.5m/6道，φ0.3m钢管涵46.0m/6道，平面交叉22处，标志牌5块。 | 547 |  | 547 | 项目已完工
29 | 门源县青石嘴镇红沟村村道整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 红沟村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治路面6.89公里，挖除混凝土路面18855m2，路基填方5238.7m3，混凝土边沟364m，铅丝石笼防护162.5m3，水泥混凝土面层26371m2，15cm沙砾垫层9299m2，培路肩2577m2，钢筋混凝土盖板涵18m/3道，平面交叉11处，波形梁护栏106m，标志牌4块，钢管示警桩21根 | 534 | 532 | 2 | 项目已完工
30 | 青石嘴镇红牙合村村道整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 红牙合村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治路线全长18.5423Km，路肩修复770m2，Φ50cm钢管涵32m/4道，维修小桥2座，平面交叉73处，路肩修复770m2 | 1179 |  | 1179 | 项目已完工
31 | 青石嘴镇红山嘴村村道整治工程 | 村基础设施 | 新建 | 红山嘴村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 整治路线全长8.9384Km，培路肩7555m2，过沟盖板110块，平面交叉37处，C25现浇砼边沟236.5/574.3m3/m，Φ50cm钢管涵2道 | 635 |  | 635 | 项目已完工
32 | 门源县仙米乡讨拉村三社道路工程 | 村基础设施 | 新建 | 讨拉村 | 2022年4月-2022年12月 | 门源县交通运输局 | 新建硬化路2公里。 | 161 | 100 | 61 | 项目已完工
33 | 门源县低收入群众低氟边销茶推广项目 | 其他 | 新建 | 门源县 | 2022年1月-2022年12月 | 门源县民族宗教事务局 | 对符合条件的困难家庭推广地氟边销茶。 | 50 | 50 |  | 项目已完工
34 | 项目管理费 | 其他 | 新建 | 门源县 | 2022年6月-2022年12月 | 门源县乡村振兴局、门源县农牧水利和科技局 | 配套项目管理费 | 255 | 107 | 148 | 根据项目需求进行配套，12月底前全面完成。